## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 120安全设施改造项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 王斌 |  |  | 联系电话 | 66098110
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 113.7588 | 113.7588 | 94 | 10 | 82.63% | 8.2631
其中:当年财政 拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 113.7588 | 113.7588 | 94 | — | 82.63% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京急救中心作为院前医疗机构只有一个职工浴室，于2007年升级改造后至今已使用12年。该浴室设备严重老化吊顶局部塌陷，浴室中玻璃隔板底部支架已严重腐蚀损坏，一旦玻璃隔板倒塌会发生安全问题。在本市突发公共事件或群体性意外伤害事件情况下受卫生行政部门领导，负责统一指挥、协调调度北京市120所属院前医疗急 救资源和其他急救资源。（去年更换电池时本着厉行节约的原则，只是更换了电池没有申请更换机头，现经专家论证存在安全隐患，并建议更换机头）。中心食堂所有设备是08年后改造升级购置并使用至今，其中许多设备已超期服役并已到使用年限存在严重安全隐患。 |  |  |  | 完成浴室改造、食堂燃气管道及灶具改造、调压站改造、UPS机头更换。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 改造情况 | 浴室改造1项、食堂燃气灶具改造（洗碗机1台、燃气报警器1套，双头双尾灶2套、大锅灶1套、双头汤灶1套）、UPS改造2台 | 完成浴室改造1项、洗碗机1台、燃气报警器1套，双头双尾灶2套、大锅灶1套、双头汤灶1套、UPS2台。 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年底前完成 | 2021年底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 113.7588万元 | 94万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 生产安全 | 不发生生产安全问题 | 未发生一例生产安全问题 |  | 30 | 29 | 效益指标设置不完善，未完全体现项目实际社会效益，呈现不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满足北京急救中心员工日常工作需求 | 满足北京急救中心员工日常工作需求 |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查，设置指标量化程度不足
总分： | [6 empty] | 100 | 96.2631
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。