## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 冬奥会和冬残奥会医疗应急保障培训项目（下达）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 陈志 |  |  | 联系电话 | 010-66098041
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 317.64 | 317.64 | 294.9605 | 10 | 92.86% | 9.286
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 317.64 | 317.64 | 294.9605 | — | 92.86% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为全面做好北京2022年冬奥会和冬残奥会（以下简称冬奥会）医疗卫生保障工作，落实绿色、共享、开放、廉洁办奥理念，科学有序地开展各项医疗卫生保障工作，统一医疗卫生保障标准，遵循“双进入”原则和“三个统筹”要求，以实现在冬奥会期间高质量的医疗服务的申奥承诺，确保高效、快速、规范、安全地开展场馆医疗救援救治转运及疾病防控工作，使参与冬奥会医疗卫生保障工作的每一位工作人员全面的了解医疗业务领域各项工作，顺利完成冬奥会医疗急救保障任务。 |  |  |  | 自2021年7月15日至12月31日，共培训二十三期，共有来自北京市74家医疗机构的2531人及河北云顶医疗保障团队的40人参加培训。培训课程内容包括心肺复苏个人技能、团队复苏配合、气道管理、创伤的四项技能等。为最大限度提高学员参与动手操作能力，采取分班培训练习，增加带教师资力量，每个小班至少安排1名骨干讲师，师生配比1：6-8，提高了培训效率。培训过程中，带教老师讲解耐心、细致，学员们练习积极主动，学习热情高涨。其中心肺复苏技能练习采用智能反馈系统，对学员练习前、后进行综合评分，整体评分提高＞30%。创伤四项技能明显提高，在综合案例练习中，增强了团队配合及流程的梳理，强调了及时汇报的重要性。培训中为严格落实疫情常态化防控工作，压实“四方责任”，采取小班教学，确保每间会议室小于50人。每名学员严格落实健康码、行程码扫码查验及测温工作，要求讲师、学员全程佩戴口罩，提供消毒纸巾及免洗手消，保持手卫生。课程综合评价，学员总体满意率98.25%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训人数 | 约2500人 | 2531人 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 基础班首次和补考成绩通过率 | 大于等于99% | 基础班理论测试85分以上比例为99.27%。 |  | 10 | 10
|  |  | 加强班（医疗站、FOP)首次和补考成绩通过率 | 大于等于99% | 加强班培训理论测试和团队技能考核通过率为100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021-11-30 | 2021-12-31 |  | 10 | 8 | 分析原因：完成时效受疫情影响，多次暂停培训计划，使培训周期延长，项目完成推迟1个月。 改进措施：增加每期培训班次或利用周末增加培训批次。
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 317.64万元 | 294.960486万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 完成项目要求，提高社会形象 | 无不良事件出现，无舆情事件出现 | 无不良事件出现，无舆情事件出现 |  | 15 | 14 | 社会效益指标设置较为宏观，具体效益呈现不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对今后的重要赛事、大型活动医疗保障积累经验，产生持续影响 | 培训一批技术可靠的大型活动医疗保障院前急救人才 | 100% |  | 15 | 14 | 呈现不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象对培训满意度调查 | 95% | 98.25% |  | 10 | 9 | 满意度支撑资料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 94.286
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。