## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北区分中心房屋租赁费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 王斌 |  |  | 联系电话 | 66098110
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 183.97 | 183.97 | 183.97 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 183.97 | 183.97 | 183.97 | — | 100% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京急救中心北区分中心的建立主要为满足城北部地区百姓的日常急救呼叫需求（南至长安街，北至昌平），随着人口周边化，城北部地区的百姓急救服务需求呈现逐年递增的趋势，北站2017年出车1700余次，但海淀区常住人口328万，呼叫满足率不足70%，朝阳区常住人口300万，呼叫满足率也不足73%，安贞西里所处地理位置致位于朝阳区海淀区交界处，可有效缓解两区的呼叫满意度不足状态，缓解北部居民日益增长的急救需求，做到平衡有效的利用现有急救资源拓展急救网路覆盖急救服务。 |  |  |  | 北京急救中心北区分中心2021年出车21065次，安贞西里所处地理位置致位于朝阳区海淀区交界处，有效缓解两区的呼叫满意度不足状态，缓解北部居民日益增长的急救需求，做到平衡有效的利用现有急救资源拓展急救网路覆盖急救服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 租赁急救站（分中心）数量 | 1个 | 1个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 满足北区人员及救护车使用 | 满足北区人员及救护车使用 | 满足北区人员及救护车使用 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目执行进度 | 2021年12月完成 | 2021年12月完成 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 183.97万元 | 183.97万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 满足北京北部地区需求 | 呼叫满足率95% | 呼叫满足率97.72% |  | 30 | 29 | 支撑材料有待完善，社会效益呈现不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 急救满意度99.04% |  | 10 | 9 | 满意度支撑资料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。