## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 救护车负压功能改造
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 韩超 |  |  | 联系电话 | 66098210
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 252 | 252 | 176.4 | 10 | 70% | 7
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 252 | 252 | 176.4 | — | 70% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 满足市应急管理工作需要；满足冬奥会医疗保障需求；满足日常院前急救用车需求及大型活动医疗保障、重大突发事件、自然灾害、疫情防控等情况下对救护车辆的需求；满足东城、西城、通州及亦庄地区的院前医疗急救保障工作需求。 |  |  |  | 满足市应急管理工作需要；满足冬奥会医疗保障需求；满足日常院前急救用车需求及大型活动医疗保障、重大突发事件、自然灾害、疫情防控等情况下对救护车辆的需求；满足东城、西城、通州及亦庄地区的院前医疗急救保障工作需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 救护车改造数量 | 56辆 | 56辆 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 车辆改造时间 | 12月底前 | 2022年4月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 252万元 | 176.4万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 满足新型冠状病毒感染肺炎相关病例的转运工作 | 满足新型冠状病毒感染肺炎相关病例的转运工作 | 满足新型冠状病毒感染肺炎相关病例的转运工作 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足，社会效益呈现不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者服务对象满意度 | ≥90% | 99% |  | 10 | 9 | 满意度支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。